## Hoja1
4. MARCO METODOLOGICO
5. MARCO ADMINISTRATIVO
PROBLEMA: | Los procesos que intervienen en la generación, los cuales se encuentran separados en diferentes áreas o empresas, y estas no están unificadas, por un estándar, el cual integre los procesos de tal forma que estos sean rápidos y efectivos, Disminuyendo los tiempos de emisión de la póliza.
OBJETIVO GENERAL: | Se pretende la optimización en el proceso de generación de póliza de riesgo para vehículo, a través de la implementación de estándares para los diferentes procesos, áreas y personas que intervienen, en la emisión de las pólizas.
OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDADES | TIEMPO | INDICADORES | RESPONSABLE | RECURSOS
Sustitución del expediente físico por su equivalente electrónico | Contratar 2 Ingenieros de software | Desde 02/06/2013 Hasta 02/07/2013 | (Ingieneros Contratados /Total de ingieneros solicitados)*100% | Departamento: Recursos Humanos Persona: Romelia Castaño | 3000000
| Desarrollar el Sotware para Inplementar al sistema de gestión, un modulo que permita acceder de forma ordenada y fácil, que sea visible entre las diferentes areas o empresas. | Desde 03/07/2013 Hasta 01/10/2013 | (Fase en el desarrollo del software / Entega en operacion)*100% | Departamento: Sistemas Persona: Ingeniero Mark Zuckerberg | 18000000
| Contratar un outsorsing que se encargue de Digitalizar e ingresar al sistema todas las polizas, con los documentos soporte que se tengan actualmente. | Desde 03/07/2013 Hasta 01/10/2013 | 100% Digitalizacion de las polizas con sus respectivos documentos de soporte | Empresa: DigitalMAX | 20000000
Disminución en la pérdida y retraso de la información | Desarrollar en el sistema de gestion de la compañía un mecanismo de alerta, el cual notifique cuando un proceso termine. | Desde 11/10/2013 Hasta 01/11/2013 | (Fase en el desarrollo del software / Entega en operacion)*100% | Departamento: Sistemas Persona: Ingeniero Mark Zuckerberg | 6000000
| elaborar reportes de gestion, esto permite identificar cuando tiempo se demora por entregar una poliza. | Desde 01/11/2013 Hasta indefinido | reporte por mes | Departamento: Gerencia fabrica de polizas Persona: Carlos Amparo Rodriguez | 3000000
Estandarización en el modo de trabajo, para la generación de póliza | capacitacion a las areas involucradas con el proceso de emision de poliza (presentacion de la nueva herramienta de apoyo sistematico) | Desde 01/11/2013 Hasta 01/01/2014 | (numero de personas capacitadas / total empleados involucrados)*100% | Departamento: Gerencia fabrica de polizas Persona: Maximino Florez | 5000000
Aumento en la capacidad de generación de pólizas de riesgo. | contratar 10 auxiliares de emision para reforzar el equipo de la fabrica de polizas. | Desde 10/10/2013 Hasta 31/10/2013 | uxiliares Contratados /Total de auxiliares solicitados)*100% | Departamento: Recursos Humanos Persona: Romelia Castaño | 10000000
Note on A6: ESTUDIANTES: Son los logros intermedios que voy alcanzando en la medida que vaya desarrollando las actividades. La suma de estos es igual al objetivo general.
Note on B6: ESTUDIANTES: Son una serie de acciones que realizo para alcanzar los objetivos especificos.
Note on D6: ESTUDIANTES: Son los factores de éxito que me dicen si voy alcanzando o no los objetivos especificos propuestos.
Note on E6: ESTUDIANTES: Es el departamentoy/o la persona que se debe encargar de realizar la actividad programada
Note on F6: ESTUDIANTES: Es el dinero que cuesta cada actividad que debo realizar para el logro de los objetivos. Al final, el total de los valores de cada actividad me dara el costo del proyecto.