## Tpte
COMISION |  |  | TRANSPORTE
ITM | A C T I V I D A D |  |  | ENERO | [11 empty] | FEBRERO | [28 empty] | MARZO | [30 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO | [30 empty] | JUNIO | [29 empty] | JULIO
|  |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | REUNIÓN DE COMISIONES | bar: ENERO 20; FEBRERO 3; FEBRERO 17; MARZO 2; MARZO 16; MARZO 30; ABRIL 13; ABRIL 27; MAYO 11; MAYO 25; JUNIO 8; JUNIO 15; JUNIO 22; JUNIO 29; JULIO 6; JULIO 13; JULIO 20; JULIO 27
2 | ESTUDIO DE GUÍA DE REFERENCIA Y DOCUMENTACIÓN DE CARPETA DE COMISIÓN | bar: ENERO 26; ENERO 28
3 | ELABORAR CRONOGRAMA DE TRABAJO | bar: ENERO 28; ENERO 31 to FEBRERO 1; FEBRERO 4
4 | ELABORAR PLAN DE TRABAJO | bar: ENERO 31 to FEBRERO 1; FEBRERO 4 to FEBRERO 5
5 | DETERMINAR NECESIDADES DE TRANSPORTE
| 5.1 | Consultar a las comisiones los requerimientos de transporte | bar: FEBRERO 18 to FEBRERO 20
| 5.2 | Establecer el número de personas a transportar | bar: FEBRERO 9
| 5.3 | Establecer la cantidad de muebles y enseres a transportar | bar: FEBRERO 18 to FEBRERO 23
| 5.4 | Definir el tipo de vehículos a utilizar | bar: FEBRERO 9
6 | DETERMINAR DISPONIBILIDAD DE VEHÍCULOS EN EL SANGAT
| 6.1 | Consultar a los miembros del Sangat | bar: FEBRERO 25 to FEBRERO 29
| 6.2 | Elaborar listado de vehículos disponibles | bar: FEBRERO 25 to FEBRERO 29
| 6.3 | Definir los conductores de cada vehículo | bar: FEBRERO 25 to FEBRERO 29
7 | COTIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS / MyE
| 7.1 | Solicitar cotizaciones | bar: FEBRERO 4 to FEBRERO 5
| 7.2 | Evaluar cotizaciones | bar: FEBRERO 28 to FEBRERO 29
| 7.3 | Determinar la(s) oferta(s) más conveniente(s) | bar: FEBRERO 28 to MARZO 1
8 | ELABORAR PRESUPUESTO DE TRANSPORTE
| 8.1 | Valorar el costo de los vehículos disponibles en el Sangat | bar: FEBRERO 18 to FEBRERO 23
| 8.2 | Calcular el costo de los vehículos a contratar | bar: FEBRERO 18 to FEBRERO 23; FEBRERO 26 to FEBRERO 29
| 8.3 | Estimar otros costos asociados al transporte (peajes, lavadas, etc) | bar: FEBRERO 25 to MARZO 1; MARZO 3 to MARZO 4
| 8.4 | Someter a aprobación el presupuesto de transporte |  | MARZO 18: X; MARZO 19: X; MARZO 20: X X X X; MARZO 22: X; MARZO 23: X; MARZO 24: X; MARZO 25: X
9 | CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE
| 9.1 | Notificar a la empresa seleccionada | bar: ABRIL 17 to ABRIL 18
| 9.2 | Gestionar la documentación asociada con el contrato | bar: ABRIL 21 to ABRIL 26; MAYO 6 to MAYO 10
10 | ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO DE TRANSPORTE
| 10.1 | Asignar vehículos y conductores según personas y/o materiales | bar: MAYO 12 to MAYO 17
| 10.2 | Asignar vehículos y conductores suplentes (pico y placa) | bar: MAYO 12 to MAYO 17
| 10.3 | Asignar itinerario para cada vehículo | bar: MAYO 19 to MAYO 24
| 10.4 | Definir (sugerir) rutas para cada vehículo | bar: MAYO 19 to MAYO 24; MAYO 27 to MAYO 31; JUNIO 3 to JUNIO 7
| 10.5 | Apropiar recursos para gasolina, peajes y demás | bar: MAYO 31; JUNIO 3 to JUNIO 7
| 10.6 | Verificar documentación de los vehículos (SOAT, matrícula, licencia, etc) | bar: JUNIO 3 to JUNIO 7
| 10.7 | Verificar el estado mecánico de los vehículos | bar: MAYO 29 to MAYO 31; JUNIO 3 to JUNIO 7
| 10.8 | Elaborar formatos y documentos asociados con el transporte | bar: MARZO 4 to MARZO 8; MAYO 13 to MAYO 17; MAYO 22 to MAYO 24; JUNIO 9 to JUNIO 11
| 10.9 | Gestionar las comunicaciones asociadas con el transporte | bar: MARZO 3 to MARZO 8; ABRIL 14 to ABRIL 19; ABRIL 21 to ABRIL 23; MAYO 19 to MAYO 24; MAYO 28 to MAYO 29; JUNIO 4 to JUNIO 5; JUNIO 9 to JUNIO 14
11 | EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LA COMISIÓN | bar: JULIO 23 to JULIO 25