## MMT03
COMISION |  |  | PUBLICACIONES | [19 empty] | RESPONSABLE | [12 empty] | GLORIA DEL PILAR GONZÁLEZ D.
ITM | A C T I V I D A D |  |  | ENERO | [30 empty] | FEBRERO | [28 empty] | MARZO | [30 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO | [30 empty] | JUNIO | [29 empty] | JULIO
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | REUNION COMISIONES | bar: ENERO 6; ENERO 13; ENERO 20; FEBRERO 3; FEBRERO 17; MARZO 2; MARZO 16; MARZO 30; ABRIL 13; ABRIL 27; MAYO 11; MAYO 25; JUNIO 8; JUNIO 15; JUNIO 22; JUNIO 29; JULIO 6; JULIO 13; JULIO 20; JULIO 27
2 | ASESORÍA PARA FACTURAR O NO LA VENTA DE LAS PUBLICACIONES | bar: ENERO 1 to FEBRERO 10
3 | ELABORACIÓN DEL PEDIDO DE LIBROS | bar: ENERO 7 to ENERO 17
4 | ESTUDIO DE GUIA DE REFERENCIA Y DOCUMENTACION DE CARPETA DE COMISION | bar: ENERO 27
5 | ELABORAR PLAN DE TRABAJO | bar: FEBRERO 3
6 | ELABORAR CRONOGRAMA DE TRABAJO | bar: FEBRERO 3
7 | DISEÑO ESTRATEGIA DE CONTROL
| 7.1 | LEVANTAMIENTO CAMPO DE NECESIDADES FUNCIONALES | bar: FEBRERO 2
| 7.2 | DISEÑO FUNCIONAL (Planos Exh. Libros y circulación de compradores) | bar: FEBRERO 4 to FEBRERO 16
| 7.3 | SOLICITUD DE COTIZACIONES (1*) | bar: FEBRERO 2; FEBRERO 4 to FEBRERO 9; FEBRERO 11 to FEBRERO 16; FEBRERO 18 to FEBRERO 23
| 7.3.1 |  | EVALUACION DE COTIZACIONES | bar: FEBRERO 18 to FEBRERO 23; FEBRERO 25 to MARZO 2
| 7.4 | EVALUAR CONSIDERACIONES OPERATIVAS | bar: MARZO 9; MARZO 16
| 7.4.1 |  | REQUERIMIENTOS DE TRANSPORTE | bar: MARZO 3 to MARZO 8; MARZO 10 to MARZO 15
| 7.4.2 |  | REQUERIMIENTOS DE INSUMOS | bar: MARZO 3 to MARZO 8; MARZO 10 to MARZO 15
| 7.4.3 |  | REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA | bar: MARZO 3 to MARZO 8; MARZO 10 to MARZO 15
| 7.4.4 |  | REQUERIMIENTOS DE HERRAMIENTAS
| 7.5 | ELABORACION DE PRESUPUESTO | bar: MARZO 3 to MARZO 15
8 | REUNIÓN CON LA COORDINACIÓN GENERAL (Asignación de Sevadares) | bar: MARZO 16
| 8.1 | PROGRAMACIÓN REUNIONES CON SEVADARES | bar: MARZO 20 to MARZO 24
| 8.1.1 |  | 1º REUNIÓN - TEMA: LINEAMIENTOS | bar: MARZO 26
| 8.1.2 |  | ELABORACIÓN DE LAS FUNCIONES PARA CADA SEVADAR | bar: MARZO 20 to MARZO 24
| 8.1.3 |  | 2º REUNIÓN - TEMA: ENTREGA DE FUNCIONES Y HORARIOS | bar: ABRIL 6
| 8.1.4 |  | 3º REUNIÓN GRAL. DE TODOS PARA CONOCER EL DLLO. DEL PROGRAMA (2*) | bar: ABRIL 13
| 8.1.5 |  | 4º REUNIÓN - TEMA: PREPARACIÓN MATERIAL PARA EL STAND (3*) | bar: ABRIL 20
| 8.1.6 |  | 5º REUNIÓN - TEMA: ENTREGA DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN Y (4*) | bar: ABRIL 30
| 8.1.7 |  | 6º REUNIÓN - TEMAS: SIMULACRO DEL SISTEMA DE VENTAS | bar: MAYO 18
| 8.2 | EVALUACION DEL LIBRETO A DESEMPEÑAR | bar: ABRIL 21 to MAYO 31
| 8.3 | AJUSTES AL LIBRETO | bar: JUNIO 1 to JULIO 13
| 8.4 | ELABORACIÓN DE HOJA DE CHEQUEO. | bar: JULIO 13 to JULIO 20
9 | MONTAJE DEL SISTEMA
| 9.1 |  | TRANSPORTE DE ELEMENTOS Y PERSONAL AL SITIO | bar: JULIO 20 to JULIO 21
| 9.2 |  | INSTALACIÓN DE EQUIPOS | bar: JULIO 21
| 9.3 |  | VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN | bar: JULIO 21
| 94 |  | VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS DE EMERGENCIA | bar: JULIO 21
| 9.5 |  | PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA | bar: JULIO 21
9.6
OBSERVACIONES:
(1*) Incluída la papelaría (Ejem: recibos)
(2*) Fecha a acordar con la Coordinación General
(3*) Preparación "pestañas" visibles con el precio de los libros y otras indicaciones requeridas para el "Stand".
(4*) Equipo de emergencia