De: Comisión de Coordinación General.

Para: Representante Sr. Balani.

Asunto: Informe Comisión Coordinación General

- Objetivo.

Presentar el estado de avance de las diferentes actividades que se encuentran bajo la responsabilidad de esta comisión.

- Generalidades.

La comisión de coordinación estableció como metodología de trabajo la definición de unos objetivos específicos a partir de los cuales se estructura una estrategia para el logro del éxito de estos.

El trabajo se orienta a la construcción de un modelo de trabajo que implante la logística para futuras visitas del Maestro.

Finalmente se pretende elaborar un manual de funciones para el montaje de la logística de esta y futuras visitas.

- Estrategia.

Se establece los siguientes pasos para el desarrollo del trabajo de las diferentes comisiones:

  - Plan de Trabajo.

  - Cronograma de Actividades.

  - Requerimientos entre comisiones.

  - Elaboración de presupuesto.

  - Elaboración de un manual de funciones para el coordinador de la comisión.

  - Elaboración de un manual de funciones para los sevadares de apoyo de la

comisión.

- Dificultades.

Las principales dificultades que se han encontrado son:

  - Limitaciones para el manejo de herramientas de software.

  - Inexperiencia por parte de los sevadares en el montaje de este tipo de eventos.

  - Inexperiencia por parte de los sevadares para establecer metodologías de trabajo fundamentadas en la documentación de procesos.

  - Falta de claridad, por parte de algunos sevadares, en el sentido de las implicaciones del volumen de trabajo que requiere el montaje del evento.

  - Falta de disponibilidad por motivos personales de algunos sevadares asignados.

- Logros.

Se construye un modelo de mapa conceptual que ayuda a la visión global del modelo de trabajo a implantar.

Este modelo permite el manejo de los objetivos de una manera amigable y ágil.

IHMC Cmaps Tools.

Se empieza a vencer la inercia en el proceso de documentar procesos por parte de los sevadares.