## PLAN DE TRABAJOR REL. PUBLIC.
RSSB
FORMATO PARA ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO
COMISIÓN: RELACIONES PUBLICAS |  |  | COORDINADORA: Tulia Maria Uribe J.
OBJETIVO: Cuidar el bienestar de visitantes Nacionales y extranjeros. Areas de responsabilidad: 1. Comunicaciones 2. Registro. 3. Alojamiento y alimentación. 4. Recepción, información y atención de visitantes.
DESCRIPCION |  |  | TIEMP | RECURSOS | OBSERVACIONES
1. | Elaboración de informativos. |  | 20 días | 2 sevadares, Papel, tinta impresora, servicios tipográficos | Aprobación del comité coordinador y Sr. Balani.
1.1 |  | Diptico y tríptico |  |  | Estos deben ser revisados por al menos cinco personas para asegurar la calidad y rigor del contenido, presentación, redacción, ortografía.
1.2 |  | Guía para visitantes:mapa del sector con la ubicación de los hoteles y restaurantes elegidos, números telefónicos para situaciones de urgencia, de las compañías aéreas e información de interés para el visitante tal como: Nombre del aeropuerto, distancia en kilómetros, distancia del lugar de permanencia al satsang tour, casas de cambio, valor del cambio, codigo telefónico del pais y de la ciudad (ver guía pag 8), guía de restaurantes vegetarianos |  | Fotocopias (400) | se distribuiran en los diferentes hoteles.
1.3 |  | Oferta hotelera: que contega: sector, dirección y tel, tarifas, pagina web, distancia hotel- sede del evento, forma y costo de desplazamiento, facilidades que ofrece. |  | 2, sevadares, internet, papel y tinta para impresora.
2. | Elaboración de informativos. |  | 5 días | 1 sevadar, Formatos existentes: reservación hotelera, registro de visitantes, elaboración de presupuesto y evaluación de la comisión, internet, papel y tinta impresora | en el formato de reservación hotelera debe incluirse las necesidades especiales, la fecha y la via de llegada a la ciudad de los visitantes.
3. | Comunicaciones específicas: cartas, memos y otras comunicaciones relacionadas con el alojamiento, alimentación y recepción de visitantes. |  | 6 meses | dos sevadares, Internet, papel bond, tinta impresora, computador en la sede del evento y en la sede de la comisión.
4. | Revisión y aprobación de informativos y formatos |  | 7 dias |  | Los informativos deben ser aprobados por el comité coordinador antes de ser enviados y distribuidos.
5. | Busqueda de cotizaciones para los impresos |  | 7 días | dos sevadares, transporte, línea telefónica | al menos tres cotizaciones que deben estar listas para la venida del Sr. Balani.
6. | Gestionar la impresión de los informativos |  | 15 días | 1 sevadar, dinero en efectivo, transporte.
7. | Distribución de informativos |  | 6 meses | internet, diptico y triptico virtual. Direcciones electrónicas de las diferentes sedes | Serán enviados via electrónica a las sedes y distribuidos durante todo los meses de preparación del evento.
8. | Registro de visitantes |  | 2 días | 13 sevadares, mesa y formatos de inscripción, 13 boligrafos. | La inscripción se hará en forma manual durante los dos días del evento antes de entrar al salon
8.1 |  | Asignación de sevadares para el registro de visitantes | 5 días |  | 10 sevadares inscribiendo y tres guiando los visitantes.
9. | Visitas y solicitud de cotizaciones de hoteles en diferentes sectores de la ciudad |  | 15 días | dos sevadares, línea telefónica, transporte, internet, papel bond, tinta para impresora, guia telefónica hotelera | Solicitar cotizaciones en tres sectores de la ciudad: poblado, estadio y centro. Poblado: Apartahotel la provincia, Hospedería Monticello, Hotel Torre 42 (Palmas y poblado) Hotel Park 10, Orange Suites, Estelar alejandría. Country suites couté y Plaza Rosa. Centro: Eupacla y Ambassador. Estadio:Plaza de la 70, Porton de la 70, Hotel casa mayor y hotel Florida.
10. | Envío de la información hotelera a las diferentes sedes: Venezuela, Panamá, Cali, Pereira, Ibagué, Bogotá |  | 7 días | 1 sevadar, internet, direcciones electrónicas de las sedes.
10.1 |  | Confirmación de reserva hotelera por las sedes | 30 días | 1 sevadar,línea telefonica, internet, guia telefónica hotelera
10.2 |  | Realización de convenios con los hoteles. | 30 días | 1 sevadar, línea telefónica, transporte, internet, papel bond, tinta para impresora
11. | Acuerdos sobre menu lactovegetarianos en al menos tres restaurantes y hoteles con servicio de restaurante |  | 30 días | dos sevadares, línea telefónica, transporte, internet, papel bond, tinta para impresora, guia telefónica de restaurantes.
12. | Procesar la información del nùmero de visitantes nacionales y extranjeros, vía y hora de llegada. |  | 5 días | 2 sevadares,Computador, papel bond, tinta impresora.
13. | Recepción y monitoreo del bienestar de los visitantes en los diferentes lugares de alojamiento y restaurantes. |  | 1 día | 6 sevadares, transporte, telefonos móviles
13.1 |  | Asignación de sevadares para la recepción y atenciòn a visitantes. | 3 días | 12 sevadares
13.2 |  | Coordinar con la comisión de transporte la recepción del Maestro y su comitiva. | 2 días |  | Pregunta para el Sr. Balani.
14. | Coordinar con la comisión de transporte los vehiculos necesarios para el transporte de visitantes del hotel a la sede del evento |  | 2días |  | actividad que está por definirse. Pregunta para el Sr. Balani:
14.1 |  | Instalar en la sede del evento una mesa de información para visitantes. | 2 días | 2 sevadares, 1 mesa, 1 mantel, guias informativas, 2 telefonos móviles. 2 Directorios telefónicos.
14.2 |  | Definir y seleccionar la información a distribuir en la mesa de información. | 2 días | 2 sevadares, guías informativas.
14.3 |  | Elaborar una guía de sugerencias para un día libre | 5 días | 1 sevadar, computador, papel bond, tinta impresora.
15. | Organizar en el Satsangar un lugar de reuniones para secretarios de las diferentes sedes. |  | 3 días | 2 sevadares, sillas, mesas, refigerios
16. | Estar pendientes de las necesidades de los visitantes para darles solución |  | 3 dias | 3 sevadares (Coordinadora de relaciones públicas, dos asistentes), computador portatil, impresora, papel, tinta impresora, transporte, telefonos móviles.
17. | Seleccionar y asignar los sevadares para las diferentes actividades. |  | 15dias
17.1 |  | Elaborar una guía de funciones y deberes como sevadares | 15 días | tres sevadares, computador, Papel, tinta impresora,
17.2 |  | Realizar reuniones 8 reuniones para discutir, acordar, asignar las tareas propias de la comisión. (recepción, información, atención de visitantes). | 5 meses | lugar de reuniones, papeleria pertinente
18. | Evaluación del trabajo realizado por la comisión. |  | 1 día | todos los sevadares, computador, papel bond, tinta impresora.
18.1 |  | Elaboración y entrega de informe de la comisión. | 5 dias | Dos sevadares, computador, papel bond, tinta impresora, transporte.
Asociación Cultural Radha Soami Satsang Beas – Colombia
Grupo de Estudio de la Ciencia del Alma – Nit: 811040556-6
Calle 48 No. 78A-30 Tel: 574-234 51 30 P.O. Box 49744 Medellín, Colombia – Sur América.
Cel: 313-5092070 Fax: 574-2532118 E-mail: rssbcolom@gmail.com