## Hoja1
RSSB | Asociación Cultural Radha Soami Satsang Beas – Colombia Grupo de Estudio de la Ciencia del Alma – Nit: 811040556-6 Calle 48 No. 78A-30 Tel: 574-234 51 30 P.O. Box 49744 Medellín, Colombia – Sur América.Cel: 313-5092070 Fax: 574-2532118 E-mail: rssbcolom@gmail.com
FORMATO PARA ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO
COMISIÓN: Acomodacion |  | COORDINADOR: Luz Estella Suarez
OBJETIVO: Recibir y acomodar amablemente a los asistentes.
| DESCRIPCION | TIEMPO PREVISTO | RECURSOS | OBSERVACIONES
1. | Acomodacion
2 | Refrigerio sevadares
3 | Recepcion bolsos y celulares
4 | Manejo bodegas
5 | Reconocimento limpieza hotel
6 | Elaboracion planillas bodegueros
7 | Manual de funciones sevadares
8 | Plan de ingreso y evacuacion |  |  | En acuerdo con comicion control
9 | Elaborar formato requerimientos
10 | Elaborar formato presupuesto
11 | Cronograma de trabajo
12
13
14
15

## Hoja2
FORMATO PARA ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO
COMISIÓN: coordinacion general |  | COORDINADOR: Walter Velez
OBJETIVO: Planear, diseñar y ejecutar el programa de TOUR de BABA JI para el mes de julio de 2008.
| DESCRIPCION | TIEMPO PREVISTO | RECURSOS | OBSERVACIONES
1. | Consulto los requerrimientos solitados por el Dera. | Tre días | Guias del Dera
2 | Coformar comisiones de Seva | Un mes | Sevadares
3 | Levantamiento de campo | Dos meses | Visitas hotel
4 | Diseño | Dos meses
5 | Ejecucion del diseño
6 | Plan de trabajo
7 | Checking
8
9