## Hoja1
RSSB | Asociación Cultural Radha Soami Satsang Beas – Colombia
Grupo de Estudio de la Ciencia del Alma – Nit: 811040556-6
Calle 48 No. 78A-30 Tel: 574-234 51 30 P.O. Box 49744 Medellín, Colombia – Sur América.
Cel: 313-5092070 Fax: 574-2532118 E-mail: rssbcolom@gmail.com
FORMATO PARA ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO
COMISIÓN: TARIMA |  | COORDINADOR: Margarita Rosa Callejas Montoya
OBJETIVO: Proveer la adecuación del escenario donde el Maestro celebrará el satsang, con todos los elementos necesarios de una manera oportuna y conforme a recomendaciones de la guía.
| DESCRIPCION | TIEMPO ESTIM. | RECURSOS | OBSERVACIONES
1. | Consulto los requerrimientos solitados por el Dera. | 2 días | Guía
2. | Levantamiento de campo | 2 días | Trasporte | Visita hotel
3. | Diseño | 1 día | Telefono, directorio consultas, visitas comercio, visita hotel
4. | Ejecucion del diseño | 8 días | Aprobación del presupuesto y elaboración de contrato con confeccionista
5. | Elaboracion de hoja de Checking | 1 día | PC.
6. | Cronograma de trabajo | 1 día | PC.
7.
8.
10.