## Hoja1
RSSB | Asociación Cultural Radha Soami Satsang Beas – Colombia Grupo de Estudio de la Ciencia del Alma – Nit: 811040556-6 Calle 48 No. 78A-30 Tel: 574-234 51 30 P.O. Box 49744 Medellín, Colombia – Sur América.Cel: 313-5092070 Fax: 574-2532118 E-mail: rssbcolom@gmail.com
FORMATO PARA ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO
COMISIÓN: Publicaciones |  | COORDINADOR: Gloria González Duque
OBJETIVO: Proveer suficiente, comoda y agilmente las publicaciones de RSSB a los hermanos que asisten, de Venezuela, Panamá y Colombia, los días 22 y 23 de Julio de 2008
ITM | A C T I V I D A D |  | TIEMPO PREVISTO
1 | REUNION COMISIONES |  | CADA 15 DÍAS DESDE ENERO DE 2008
2 | ASESORÍA PARA FACTURAR O NO LA VENTA DE LAS PUBLICACIONES |  | 40 DÍAS
3 | ELABORACIÓN DEL PEDIDO DE LIBROS |  | 11 DÍAS
4 | ESTUDIO DE GUIA DE REFERENCIA Y DOCUMENTACION DE CARPETA DE COMISION |  | 2 DÍAS
5 | ELABORAR PLAN DE TRABAJO |  | 1 SEMANA
6 | ELABORAR CRONOGRAMA DE TRABAJO |  | 1 SEMANA
7 | DISEÑO ESTRATEGIA DE CONTROL
| 7.1 | LEVANTAMIENTO CAMPO DE NECESIDADES FUNCIONALES | 1 DÍA
| 7.2 | DISEÑO FUNCIONAL (Planos Exh. Libros y circulación de compradores) | 2 SEMANAS
| 7.3 | SOLICITUD DE COTIZACIONES | 3 SEMANAS
| 7.4 | EVALUAR CONSIDERACIONES OPERATIVAS | 2 SEMANAS
| 7.5 | ELABORACION DE PRESUPUESTO | 1 SEMANA
8 | REUNIÓN CON LA COORDINACIÓN GENERAL (Asignación de Sevadares) |  | 1 DÍA
| 8.1 | PROGRAMACIÓN REUNIONES CON SEVADARES | 2 MESES
| 8.2 | EVALUACION DEL LIBRETO A DESEMPEÑAR | 45 DÍAS
| 8.3 | AJUSTES AL LIBRETO | 45 DÍAS
| 8.4 | ELABORACIÓN DE HOJA DE CHEQUEO. | 8 DÍAS
9 | MONTAJE DEL SISTEMA |  | 2 DÍAS

## Hoja2
FORMATO PARA ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO
COMISIÓN: coordinacion general |  | COORDINADOR: Walter Velez
OBJETIVO: Planear, diseñar y ejecutar el programa de TOUR de BABA JI para el mes de julio de 2008.
| DESCRIPCION | TIEMPO PREVISTO | RECURSOS | OBSERVACIONES
1. | Consulto los requerrimientos solitados por el Dera. | Tre días | Guias del Dera
2 | Coformar comisiones de Seva | Un mes | Sevadares
3 | Levantamiento de campo | Dos meses | Visitas hotel
4 | Diseño | Dos meses
5 | Ejecucion del diseño
6 | Plan de trabajo
7 | Checking
8
9