## MMT03
COMISION |  |  | PRASHAD | RESPONSABLE
ITM | A C T I V I D A D |  |  | ENERO | [11 empty] | FEBRERO | [28 empty] | MARZO | [30 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO | [30 empty] | JUNIO | [29 empty] | JULIO
|  |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | REUNION COMISIONES | bar: ENERO 20; ENERO 30; FEBRERO 3; FEBRERO 17; MARZO 2; MARZO 16; MARZO 30; ABRIL 13; ABRIL 27; MAYO 11; MAYO 25; JUNIO 8; JUNIO 15; JUNIO 22; JUNIO 29; JULIO 6; JULIO 13; JULIO 20; JULIO 27
2 | ESTUDIO DE GUIA DE REFERENCIA Y DOCUMENTACION DE CARPETA DE COMISION | bar: ENERO 28
3 | ELABORAR PLAN DE TRABAJO | bar: ENERO 31; FEBRERO 4
4 | ELABORAR CRONOGRAMA DE TRABAJO | bar: FEBRERO 4
5 | Presupuesto tentativo | bar: FEBRERO 4
Compra del parshad | bar: JUNIO 16
Compra de bolsas para empacar el parshad | bar: JUNIO 12
Conseguir las canastas para colocar y distribuir el parshad | bar: MAYO 15
Empacar el parshad | bar: MAYO 17
Preparación del salón: ubicación en el hoter, mesas en que se colocará | bar: JULIO 10
Recibir lista de sevadares a ingresar al parshad | bar: ABRIL 30; MAYO 30
Entrenar sevadares para distribución del parshad | bar: JUNIO 13 to JUNIO 14; JUNIO 16 to JUNIO 20
Elaborar instructivo para sevadares asistentes | bar: JUNIO 20; JULIO 18
Sorteo de lugares en la sala | bar: JUNIO 20
Distribución del parshad | bar: JULIO 22
ELABORACIÓN DE HOJA DE CHEQUEO. | bar: FEBRERO 4
Revisión del salón después del evento | bar: JULIO 22
Informe final | bar: JULIO 22