## MMT03
COMISION |  |  | ADECUACION DE ILUMINACIÓN
ITM | A C T I V I D A D |  |  | FEBRERO | [28 empty] | MARZO | [30 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO | [30 empty] | JUNIO | [29 empty] | JULIO
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | REUNION COMISIONES | bar: FEBRERO 3; FEBRERO 10; FEBRERO 17; FEBRERO 24; MARZO 2; MARZO 9; MARZO 16; MARZO 23; MARZO 30; ABRIL 6; ABRIL 13; ABRIL 20; ABRIL 27; MAYO 5; MAYO 11; MAYO 18; MAYO 25; JUNIO 1; JUNIO 8; JUNIO 15; JUNIO 22; JUNIO 29; JULIO 6; JULIO 13; JULIO 20; JULIO 27
2 | ESTUDIO DE GUIA DE REFERENCIA Y DOCUMENTACION DE CARPETA DE COMISION
3 | ELABORAR PLAN DE TRABAJO
4 | ELABORAR CRONOGRAMA DE TRABAJO
5 | DISEÑO SISTEMA DE ILUMINACION
| 5.1 | LEVANTAMIENTO DE CAMPO DE NECESIDADES FUNCIONALES
| 5.2 | DISEÑO FUNCIONAL
| 5.3 | SOLICITUD DE COTIZACIONES
| 5.3.1 |  | EVALUACION DE COTIZACIONES
| 5.4 | EVALUAR CONSIDERACIONES OPERATIVAS
| 5.4.1 |  | REQUERIMIENTOS DE TRANSPORTE
| 5.4.2 |  | REQUERIMIENTOS DE INSUMOS
| 5.4.3 |  | REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA
| 5.4.4 |  | REQUERIMIENTOS DE HERRAMIENTAS
| 5.5 | ELABORACION DE PRESUPUESTO
| 5.6 | EVALUACION DEL LIBRETO A DESEMPEÑAR
| 5.7 | ELABORACIÓN DE HOJA DE CHEQUEO.
| 5.8 | MONTAJE DEL SISTEMA
| 5.8.1 |  | TRANSPORTE DE ELEMENTOS Y PERSONAL AL SITIO
| 5.8.2 |  | INSTALACIÓN DE EQUIPOS
| 5.8.3 |  | VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN
| 5.8.4 |  | VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS DE EMERGENCIA
| 5.8.5 |  | PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA