## hoja de recursos
Objetivo central. Fortalecimiento del equipo de virtualización.
Formalizaciones con el Consejo del INSED
Reunión del Comité de Virtualización | Video beam y computador para todas las reuniones.
Vinculación de Asesores Nacionales e Internacionales
Establecimiento de las condiciones para la asesoría (objeto, productos, tiempo, logística)
Establecimiento de plan de trabajo y metodología con asesor nacional (J. M. Chaupaurt).
Identificación de necesidades de asesoría internacional.
Definición de asesores internacionales de acuerdo con necesidades.
Invitación y definición. | Definición de montos a pagar, disponibilidad de presupuesto, contratación dentro y fuera del país, procedimeinto para los pagos.
Desarrollo de la asesorías internacionales (4 en el año, en diferentes momentos). | Disponibilidad de SALAS en CENTIC
Informe de asesorías internacionales | Auxiliar para elaboración de informes, con base en borradores entregados.
Establecimiento del mecanismo de liderazgo de virtualización por programa
Establecimiento de competencias de los líderes, tareas a realizar, tiempos y condiciones de trabajo | Auxiliar para preparar los espacios de publicación de todo el material producido (página web, wiki, blogs, CMS, base de datos)
Definición de líderes por programa. | Definición de montos a pagar, disponibilidad de presupuesto, procedimiento para los pagos.
Formación - acción | Sala de computadores diponible, ya está en trámite ante CEANTIC, pero con dificultades.
Conversatorios e indagación bibliográfica | Auxiliar para publicación de memorias de las reuniones. Una sala para las conversaciones, en algunos casos será necesario un computador y un videobeam.
Objetivo central. Validación de propuesta metodológica
Diagnóstico de propuestas existentes (cursos híbridos y cursos virtuales).
Trabajo con los productos del diplomado.
Trabajo con coordinadores.
Trabajo con tutores.
Presentación de propuesta de trabajo con base en casos para sistematización y asesoría. | Auxiliar para organización y publicación.
Asesoría para creación de cursos virtuales.
Elaboración y presentación de plan de acompañamiento.
Asesoría en diseño y montaje de los cursos.
Fase de Diseño. Acompañamiento en la precisión, ampliación y diseño delas propuestas. | Los tutores de los cursos que se van a diseñar requieren un tiempo que debe establecerse y pagarse de acuerdo con el presupuesto programado. Este tiempo abarca diseño y producción.
Informe de avance de diseño. | Auxiliar para elaboración y publicación. En este informe se determinan las necesidades de producción lo que permite establecer: que herramientas se van a producir, qué tipo de recursos se van a producir y a partir de ello, qué necesidades de apoyo técnico, gráfico o de estilo se va a requerir, para la siguiente fase.
Fase de producción. Preparación de todos los recursos establecidos en el diseño. | En esta fase se van a requerir otros auxiliares pero focalizados a los productos que se propongan, por tanto no podemos establecer su perfil hasta tener los diseños.
Informe de avance de producción. | Auxiliar para elaboración y publicación.
Ejecución de cursos virtuales | Se requerirán diferente tipo de apoyos de auxiliares para acompañar el trabajo de los tutores (dificultades técnicas, asesorías puntuales, etc.)
Sistematización de las experiencias de virtualización.
Socialización y ajuste de propuesta metodológica | Auxiliar para publicación.
Trabajo con profesores participantes del proceso (que tienen asignaturas). | Sala para la reunión con disponibilidad de videobeam y, si es posible, computadores.
Elaboración de plan de trabajo para el semestre con base en los acuerdos. | Auxiliar para porganización de información recogida y publicación.
Realización de la sistematización.
Tutores elaboran documento descriptivo inicial con acompañamiento.
Revisión y comentarios a las propuestas.
Implementación de la sistematización para cursos | Los tutores de los cursos que se van a sistematizar deben apoyarnos con la información solicitada y el auxiliar estará encargado de recoger, organizar y publicar dicha información.
Elaboración de reportes de avance. | Auxiliar para porganización de información recogida y publicación.
Publicación de resultados y presentaciones.. | Auxiliar para porganización de información recogida y publicación.
Objetivo central. Socialización de la experiencia e inserción institucional.
Documentación de los lineamientos para ofertas virtuales en el INSED.
Borrador lineamientos V.1. con base en el informe de actividades de primer semestre.
Grupos de discusión con base en la propuesta inicial.
Ajustes al documento inicial con base en los grupos y actividades de segundo semestre.
Borrador lineamientos V.2. con base en la experiencia 2007-2.
Construcción del modelo de gestión administrativa
Definir costos de acompañamiento docente en cursos virtuales. | Se requerirá el apoyo de Sonia Cristina para definir los aspectos administrativos de la implementación de cursos virtuales.
Promover experiencias desde las coordinaciones de programa.
Formación de personal administrativo.
Capacitar los tutores en los aspectos administrativos INSED.
Documentación de un posible modelo de gestión administrativa para el INSED.

## desagregación actividades virtu
| Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
| 26 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 26 | 22 | 22 |  | 21 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 26 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 8 | 7 | 6 | 12 | 0
Objetivo central. Fortalecimiento del equipo de virtualización.
Formalizaciones con el Consejo del INSED | 2 | [24 empty] | 2 | [8 empty] | 2
Reunión del Comité de Virtualización |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
Vinculación de Asesores Nacionales e Internacionales
Establecimiento de las condiciones para la asesoría (objeto, productos, tiempo, logística) |  |  | 4
Establecimiento de plan de trabajo y metodología con asesor nacional (J. M. Chaupaurt). |  |  |  | 2
Identificación de necesidades de asesoría internacional. |  |  | 6
Definición de asesores internacionales de acuerdo con necesidades. |  |  |  | 2 | 2 | 2
Invitación y definición. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
Desarrollo de la asesorías internacionales (4 en el año, en diferentes momentos). | [13 empty] | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Informe de asesorías internacionales | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Establecimiento del mecanismo de liderazgo de virtualización por programa
Establecimiento de competencias de los líderes, tareas a realizar, tiempos y condiciones de trabajo | 4
Definición de líderes por programa. | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Formación - acción | [10 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
Conversatorios e indagación bibliográfica |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
Objetivo central. Validación de propuesta metodológica
Diagnóstico de propuestas existentes (cursos híbridos y cursos virtuales).
Trabajo con los productos del diplomado. | 10 | [21 empty] | 10
Trabajo con coordinadores. | 10 | [22 empty] | 4
Trabajo con tutores. |  | 20 | [21 empty] | 4
Presentación de propuesta de trabajo con base en casos para sistematización y asesoría. |  |  | 4 | [21 empty] | 4
Asesoría para creación de cursos virtuales.
Elaboración y presentación de plan de acompañamiento. |  |  | 4 | [21 empty] | 4
Asesoría en diseño y montaje de los cursos.
Fase de Diseño. Acompañamiento en la precisión, ampliación y diseño delas propuestas. |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [17 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
Informe de avance de diseño. | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | [16 empty] | 2 |  |  | 2
Fase de producción. Preparación de todos los recursos establecidos en el diseño. | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Informe de avance de producción. | [13 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
Ejecución de cursos virtuales
Sistematización de las experiencias de virtualización.
Socialización y ajuste de propuesta metodológica
Trabajo con profesores participantes del proceso (que tienen asignaturas). |  |  |  | 4 | 3 | [18 empty] | 4
Elaboración de plan de trabajo para el semestre con base en los acuerdos. | [5 empty] | 4 | [18 empty] | 4
Realización de la sistematización.
Tutores elaboran documento descriptivo inicial con acompañamiento. | [6 empty] | 10 | [18 empty] | 2
Revisión y comentarios a las propuestas. | [6 empty] | 4 | [18 empty] | 2
Implementación de la sistematización para cursos | [7 empty] | 10 | 10 |  | 10 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4
Elaboración de reportes de avance. | [13 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
Publicación de resultados y presentaciones..
Evaluación y reformulación de la "evaluación de competencias informáticas"
Identificación de la práctica actual
Evaluación de la práctica actual con actores del proceso
Elaboración de nueva propuesta
Objetivo central. Socialización de la experiencia e inserción institucional.
Documentación de los lineamientos para ofertas virtuales en el INSED.
Borrador lineamientos V.1. con base en el informe de actividades de primer semestre. | [27 empty] | 10 | 12 |  | 12 | 8
Grupos de discusión con base en la propuesta inicial. | [32 empty] | 12
Ajustes al documento inicial con base en los grupos y actividades de segundo semestre. | [33 empty] | 12
Borrador lineamientos V.2. con base en la experiencia 2007-2. | [34 empty] | 2
Construcción del modelo de gestión administrativa
Definir costos de acompañamiento docente en cursos virtuales. | [16 empty] | 12 |  | 13
Promover experiencias desde las coordinaciones de programa.
Formación de personal administrativo.
Capacitar los tutores en los aspectos administrativos INSED.
Documentación de un posible modelo de gestión administrativa para el INSED. | [14 empty] | 8 | 8 |  |  |  | 10 | 14 |  | 4 | [12 empty] | 9 | 10 | 14 |  | 12 | 8 | 12