## desagregación actividades virtu
| Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
| 26 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 26 | 22 | 22 |  | 21 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 26 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 8 | 7 | 6 | 12 | 0
Objetivo central. Fortalecimiento del equipo de virtualización.
Formalizaciones con el Consejo del INSED | 2 | [24 empty] | 2 | [8 empty] | 2
Reunión del Comité de Virtualización |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
Vinculación de Asesores Nacionales e Internacionales
Establecimiento de las condiciones para la asesoría (objeto, productos, tiempo, logística) |  |  | 4
Establecimiento de plan de trabajo y metodología con asesor nacional (J. M. Chaupaurt). |  |  |  | 2
Identificación de necesidades de asesoría internacional. |  |  | 6
Definición de asesores internacionales de acuerdo con necesidades. |  |  |  | 2 | 2 | 2
Invitación y definición. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
Desarrollo de la asesorías internacionales (4 en el año, en diferentes momentos). | [13 empty] | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Informe de asesorías internacionales | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Establecimiento del mecanismo de liderazgo de virtualización por programa
Establecimiento de competencias de los líderes, tareas a realizar, tiempos y condiciones de trabajo | 4
Definición de líderes por programa. | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Formación - acción | [10 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
Conversatorios e indagación bibliográfica |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
Objetivo central. Validación de propuesta metodológica
Diagnóstico de propuestas existentes (cursos híbridos y cursos virtuales).
Trabajo con los productos del diplomado. | 10 | [21 empty] | 10
Trabajo con coordinadores. | 10 | [22 empty] | 4
Trabajo con tutores. |  | 20 | [21 empty] | 4
Presentación de propuesta de trabajo con base en casos para sistematización y asesoría. |  |  | 4 | [21 empty] | 4
Asesoría para creación de cursos virtuales.
Elaboración y presentación de plan de acompañamiento. |  |  | 4 | [21 empty] | 4
Asesoría en diseño y montaje de los cursos.
Fase de Diseño. Acompañamiento en la precisión, ampliación y diseño delas propuestas. |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [17 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
Informe de avance de diseño. | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | [16 empty] | 2 |  |  | 2
Fase de producción. Preparación de todos los recursos establecidos en el diseño. | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Informe de avance de producción. | [13 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
Ejecución de cursos virtuales
Sistematización de las experiencias de virtualización.
Socialización y ajuste de propuesta metodológica
Trabajo con profesores participantes del proceso (que tienen asignaturas). |  |  |  | 4 | 3 | [18 empty] | 4
Elaboración de plan de trabajo para el semestre con base en los acuerdos. | [5 empty] | 4 | [18 empty] | 4
Realización de la sistematización.
Tutores elaboran documento descriptivo inicial con acompañamiento. | [6 empty] | 10 | [18 empty] | 2
Revisión y comentarios a las propuestas. | [6 empty] | 4 | [18 empty] | 2
Implementación de la sistematización para cursos | [7 empty] | 10 | 10 |  | 10 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4
Elaboración de reportes de avance. | [13 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
Publicación de resultados y presentaciones..
Objetivo central. Socialización de la experiencia e inserción institucional.
Documentación de los lineamientos para ofertas virtuales en el INSED.
Borrador lineamientos V.1. con base en el informe de actividades de primer semestre. | [27 empty] | 10 | 12 |  | 12 | 8
Grupos de discusión con base en la propuesta inicial. | [32 empty] | 12
Ajustes al documento inicial con base en los grupos y actividades de segundo semestre. | [33 empty] | 12
Borrador lineamientos V.2. con base en la experiencia 2007-2. | [34 empty] | 2
Construcción del modelo de gestión administrativa
Definir costos de acompañamiento docente en cursos virtuales. | [16 empty] | 12 |  | 13
Promover experiencias desde las coordinaciones de programa.
Formación de personal administrativo.
Capacitar los tutores en los aspectos administrativos INSED.
Documentación de un posible modelo de gestión administrativa para el INSED. | [14 empty] | 8 | 8 |  |  |  | 10 | 14 |  | 4 | [12 empty] | 9 | 10 | 14 |  | 12 | 8 | 12