CRONOGRAMA DE COORDINACION GENERAL

PLAN DE TRABAJO

ANTES DEL EVENTO

|  | ACTIVIDAD | FECHA | HORA Y LUGAR | SEVADAR/(ES) ENCARGADO (S) | RECURSOS MATERIALES | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elaborar un Plan de Trabajo y Cronograma de la Comisión | 15 Sep 07 |  |  |  | Coordinación |
| 2. | Designación provisional de Sevadares |  | Satsanghar |  |  | Comité admin. |
| 3. | Primera Reunión con Coordinadores para informar del Programa | 29 Sep 07 | 10h30 Satsanghar |  |  | Coordinación |
| 4. | Recibir los Planes de Trabajo de Coordinadores | 28 oct 07 | Satsanghar |  |  | Coordinación |
| 5. | Entrega de Cronogramas de Trabajo de todas las Comisiones a Coordinación General | 06 en 08 | Satsanghar |  |  | Todos los Coordinadores |
| 6.. | Elaborar Folletos Informativos | 26 Ene 08 | N/A |  |  | Coordinación |
| 7.. | Elaborar Organigrama y documento para informe al Sangat | 26 Ene 08 | Satsanghar |  |  | Coordinación |
| 8. | Presentación del Programa al Sangat |  | Satsanghar |  |  |  |
| 9. | Envío de documentación a Provincias | 12 Feb 08 | N/A |  |  | Coordinación |
| 10. | Edición de los cronogramas recibidos de las Comisiones | 23 Feb 08 |  |  |  | Coordinación |
| 11. | Primera Reunión General de cada comisión con sus sevadares en la que se leerá: Lineamientos Generales; Guía para Sevadares; funciones Antes, Durante y Después del Evento. Se solicitará el presupuesto y requerimientos de transporte de muebles. Se recibirán inquietudes y se harán aclaraciones. Asignar funciones preliminares a cada sevadar Pedir actualización de datos según formato y foto (entrega 22-Marzo-08) | 2-Mar-08 | 10h30 Satsanghar |  |  | Coordinadores |
| 12. | Preparar Programa completo para envío al Dera y a Sr. Balani | 30-Mar-08 | N/A |  |  | Coordinación |
| 13. | Elaborar presupuesto y requerimiento de transporte de Coord. General | 22-Mar-08 | 09h30 Satsanghar |  |  | Coordinación |
| 14. | Recibir el Presupuesto de las Comisiones según el formato 02 y entregarlo a Tesorería | 23-Mar-08 | 10h30 Satsanghar |  |  | Todos los Coordinadores |
| 15. | Recibir los requerimientos de Transporte de muebles con: Fecha, hora y tipo de vehículo y entregarlo a la Comisión de Transporte. | 23-Mar-08 | 10h30 Satsanghar |  |  | Todos los Coordinadores |
| 16. | Analizar con Tesorería los presupuestos de cada comisión | 6-Abr-08 | 10h30 Satsanghar |  |  | Coordinación & Tesorería |
| 17. | Concurrir a la reunión del Comité Administrativo para analizar aprobar los presupuestos | 12-Abr-08 | 09h30 Satsanghar |  |  | Junta Administrativa |
| 18. | Ampliar el plano del hotel para cuando se hagan las explicaciones de Control y Acomodación al Sangat | 19-Abr-08 | 10h30 Satsanghar |  |  | Coordinación |
| 19. | Convocar a la Reunión General de Sevadares para informar sobre el desarrollo de las Comisiones, recibir y aclarar inquietudes. Solicitar a Sevadares entrega de formulario actualización datos y foto | 4-May-08 | 10h30 Satsanghar |  |  | Todas las comisiones |
| 20. | Elaborar memos con las funciones y horarios de cada Sevadar | 18-May-08 | 10h30 Satsanghar |  |  | Coordinación |
| 21. | Adquirir o contratar bienes necesarios para el Seva de Coord. General | 30-May-08 | N/A |  |  | Coordinación |
| 22. | Elaborar invitaciones VIP | 30-May-08 | N/A |  |  | Coordinación |
| 23. | Solicitar al Hotel permiso para simulacro | 30-May-08 |  |  |  |  |
| 24. | Solicitar al Hotel el permiso para una visita de sitio y visita | 30-May-08 | H |  |  | Coordinación |
| 24.1 | Preparar carpetas de trabajo para todas las reuniones | →30 Jun-08 |  |  |  | Coordinación |
| 25. | Recibir de las comisiones el listado de sevadares para Parshad | 29-Jun-08 | 10h30 Satsanghar |  |  | Todas las Comisiones |
| 26. | Prever los muebles e insumos necesarios para las reuniones con el Comité Administrativo | 29-Jun-08 | H. |  |  | Coordinación |
| 27. | Elaborar escarapelas para sevadares | 29-Jun-08 |  |  |  | Coordinación |
| 28. | Convocar a reunión General de Coordinadores | 5-Jul-08 |  |  |  | Todas las Comisiones |
| 29. | Alquilar 4 teléfonos celulares GSM | 5.Jul-08 |  |  |  | Coordinación |
| 32. | Enviar invitaciones VIP | 10-Jul-08 |  |  |  | Coordinación |
| 34. | Entrega de ID a los sevadares | 20-Jul-08 | 10h30 Satsanghar |  |  | Coordinación |
| 35. | Organizar y realizar convocatorias a las reuniones de la Junta Administrativa | 19-Jul-08 | 09h30 Stasanghar |  |  | Coordinación |
| 36. | Entrega a las Comisión de Parshad la lista de Sevadares para la Sesión | 19-Jul-08 | 09h30 Satsanghar |  |  | Coordinación |
| 37. | Abrir Punto de Información en el Satsanghar con folletos, etc. | 19 al 25-Jul-08 | Satsanghar |  |  | Coordinación y RR.PP. |
| 38. | Surtir y colocar botellón de agua en Satsanghar | 19 al 25-Jul-08 | Satsanghar |  |  | Coordinación |
| 39. | Solicitar a las Comisiones de RR.PP. y Acomodación el reporte de asistentes nacionales y extranjeros | 26 y 27 Jul-08 |  |  |  | Coordinación |