## MMT03
COMISION |  |  | ADECUACION DE ESCENARIO
ITM | A C T I V I D A D |  |  | ENERO | [11 empty] | FEBRERO | [28 empty] | MARZO | [30 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO | [30 empty] | JUNIO | [29 empty] | JULIO
|  |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | REUNION COMISIONES | bar: ENERO 20; FEBRERO 3; FEBRERO 17; MARZO 2; MARZO 16; MARZO 30; ABRIL 13; ABRIL 27; MAYO 11; MAYO 25; JUNIO 8; JUNIO 15; JUNIO 22; JUNIO 29; JULIO 6; JULIO 13; JULIO 20; JULIO 27
2 | ESTUDIO DE GUIA DE REFERENCIA Y DOCUMENTACION DE CARPETA DE COMISION | bar: ENERO 28 to ENERO 29
3 | ELABORAR PLAN DE TRABAJO | bar: ENERO 20 to ENERO 31
4 | ELABORAR CRONOGRAMA DE TRABAJO | bar: ENERO 20 to ENERO 31
5 | DISEÑO TARIMA | bar: ENERO 22
| 5.1 | LEVANTAMIENTO DE CAMPO DE NECESIDADES FUNCIONALES | bar: ENERO 24 to ENERO 25
| 5.2 | DISEÑO FUNCIONAL | bar: ENERO 24 to ENERO 25
| 5.3 | SOLICITUD DE COTIZACIONES | bar: ENERO 28 to ENERO 30
| 5.3.1 |  | EVALUACION DE COTIZACIONES | bar: FEBRERO 3
| 5.4 | EVALUAR CONSIDERACIONES OPERATIVAS | bar: FEBRERO 2 to FEBRERO 4
| 5.4.1 |  | REQUERIMIENTOS DE TRANSPORTE | bar: FEBRERO 5
| 5.4.2 |  | REQUERIMIENTOS DE INSUMOS | bar: FEBRERO 5
| 5.4.3 |  | REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA | bar: FEBRERO 5
| 5.4.4 |  | REQUERIMIENTOS DE HERRAMIENTAS | bar: FEBRERO 5
| 5.5 | ELABORACION DE PRESUPUESTO | bar: FEBRERO 5
| 5.6 | EVALUACION DEL LIBRETO A DESEMPEÑAR | bar: FEBRERO 10
| 5.7 | ELABORACIÓN DE HOJA DE CHEQUEO. | bar: ENERO 26; JULIO 21 to JULIO 23
| 5.8 | MONTAJE DEL SISTEMA | bar: JULIO 21 to JULIO 23
| 5.8.1 |  | TRANSPORTE DE ELEMENTOS Y PERSONAL AL SITIO | bar: JULIO 21
| 5.8.2 |  | INSTALACIÓN DE EQUIPOS | bar: JULIO 21
| 5.8.3 |  | VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN | bar: JULIO 21
| 5.8.4 |  | VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS DE EMERGENCIA | bar: JULIO 21 to JULIO 22
| 5.8.5 |  | PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA | bar: JULIO 21
[187 empty] | X | X | X