| Meta/Objetivo | Ação (o que fazer) | Prazo | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| * Integrar os pais no trabalho com as crianças | - Realizar sessões periódicas com os pais - Reunião de pais a cada 3 meses - Estabelecer e fazer funcionar escala de pais durante o horário das sessões. - Construção de um espaço adequado e bem estruturado para acomodar as crianças durante o horário das sessões | Sessões: Início: 2º semestre 2009; Reuniões: Início: 16/05/2009 Escala de pais: Início: 06/06/2009 Construção espaço das crianças: Conforme Plano Diretor | Sessões Quadro de Mestres Reuniões Lílian Apoio: Direção Escala de pais: Lílian e Maira Apoio: Direção Espaço das crianças Presidente/Equipe de obras Apoio: Equipe de trabalho com as crianças e diretoria |
| Desenvolver nas crianças a cultura caianinha Desenvolver nas crianças a cultura caianinha Despertar na irmandade como um todo a consciência da importância do trabalho voltado para as crianças | - Organizar planejamento de atividades para trabalhar as propostas do Guia de Orientação Espiritual - Inserir no calendário do NLD sessões específicas para as crianças - Realizar oficinas temáticas - Estabelecer parcerias com demais setores para realização de atividades com as criança ( Trabalhar higiene e saúde –Demec / consciência ambiental – AE / importância da solidariedade – Beneficência / aproximação das crianças com as plantas sagradas - Plantio...) | Início: 16/05/2009 Dez/2011 Início: 2º semestre de 2009 Início: 2º semestre de 2009 | Lílian e GTER Diretoria Apoio: M. Representante Lílian e Maira Apoio: Juliana,Adriana, Rocsana, Glécya Lílian e GTER Apoio: Diretoria |
| Obter recursos financeiros destinados especificamente para o trabalho com as crianças | - Realização de promoções feitas com as crianças ( sessões de cinema no sítio, confecção e venda de artesanatos produzidos por elas...) | Início: Agosto 2009 a dez 2011 | Lilian/Equipe de trabalho com as crianças Apoio: Setor de promoções |
| Acomodar melhor as crianças até a construção de um local apropriado | - Solicitar da irmandade doações de colchões, almofadas, filmes, revistas em quadrinhos, brinquedos educativos, etc | 16/05/2009 a 20/08/2009 | Lílian e Juliana Apoio: Maira, Rocsana, Adilson, Adriana, Glecya |