Aplicación de Bioindicadores para el monitoreo participativo de calidad de agua en la subcuenca del Rio La Villa

**Propuesta de Investigación**

Avance al 28 de octubre, 2014

1. Objetivo.
	1. Lograr convertir esta propuesta en un proyecto de investigación, con un plan bien definido y financiación garantizada.
	2. Trabajar colaborativamente entre los actores de la Red de Bioindicadores, para lograr el objetivo 1.1.
	3. Presentar esta propuesta a la convocatoria I+D 2014 de Senacyt.
2. Actividades a ejecutar.
	1. Desarrollar la propuesta técnico-económica, con base en la intención de propuesta ya enviada a SENACYT, independientemente de la respuesta de SENACYT frente a la intención presentada; en caso de no selección en SENACYT, la propuesta será presentada a otras instituciones para financiación.
		1. Los miembros del Grupo de Investigación deben llenar los datos básicos del formulario de Presentación de Propuesta a SENACYT:
			* Secciones 1, 2.1 y 2.2 y 2.3: LSD
			* Secciones 2.4-2.12, cada miembro del grupo: MP, ES y LSD.
			* Secciones 3,4 y 5 los tres miembros de manera colaborativa.
			* Secciones 6, 7 y 8. LSD
		2. Desarrollar la propuesta técnica. Trabajo colaborativo de los tres miembros.
		3. Convocar a miembros potenciales de la red de Bioindicadores, a vincularse a ella y específicamente a aportar en la propuesta en desarrollo; por ejemplo:
* Altagracia Zepeda (contacto LSD)
* Asesores (Gabriel Roldan?, MdelC Zuñiga? (Contacto MP)
* Otros?
	+ 1. Desarrollar la propuesta economica. Con base en el trabajo colaborativo de los tres miembros, LSD producirá la propuesta economica, usando la herramienta Excel que la DASE usa para hacer presupuestos y cronogramas (pedir apoyo de Tania Maure).