## Hoja1
· Establecer tiempos y asignar responsabilidades en el equipo de trabajo. | Nombre del Indicador | Formula del Indicador | Estado Inicial | Valor esperado | Personal | Presupuesto | Perido
| Tiempos de entrega | Tiempo ejecutado/Tiempo estimadox100
· Implementar un nuevo software para facilitar la creación de diagramas de Gantt. | Investigacion del nuevo software | Cantidad de Software posibles/Cantidad de Software cotizados
| Culminacion de tareas | Cantidad de actividades ejecutadas/Cantidad de actividades asignadas
| Tiempo utilizado | Tiempo utilizado/Tiempo presupuestado
· Inspeccionar mensualmente las actividades que ya se han culminado y cuáles no.
· Encontrar las causas de el porque no se han finalizado las actividades en el tiempo presupuestado.
· Medir el rendimiento de cada empleado.

## objetivo 1
OBJETIVO 1: Establecer tiempos y asignar responsabilidades en el equipo de trabajo.
ACTIVIDAD | NOMBRE DE INDICADOR | FORMULA INDICADOR
Se hara un conteo sobre las funciones actuales de cada empleado sobre las funciones estimadas | Cantidad de funciones | Cantidad de funciones/ Cantidad funciones estimadas X 100
Se analiza el tiempo de entrega de cada actividad estimada sobre el tiempo normal de trabajo en Colombia | Tiempos de entrega | Tiempos de entregas estimados / Tiempo de trabajo X 100
Sondeo de opinion para elegir un lider en cada procesos | Encuestas para lider de trabajo | Empleados encuestados/ Cantidad empleados X 100
Eleccion de lider | Eleccion de lider | Empleados con mayor puntaje / Cantidad empleados encuestados X 100
Capacitar al personal continuamente sobre las labores que tendra que realizar para que se desarrollen de la manera correcta | Capacitaciones | Capacitaciones realizadas / Capacitaciones estimadas X 100
RECURSO HUMANO | 65 Personas del area de planeacion y otras areas relacionadas con el tema
PRESUPUESTO | $ 5.000.000

## onbjrtivo 2
OBJETIVO 2: Implementar un nuevo software para facilitar la creación de diagramas de Gantt.
ACTIVIDAD | NOMBRE DE INDICADOR | FORMULA INDICADOR
Busqueda en el mercado de Software que cumplan con todos los requisitos | Calidad de Software | Cant. Software Cumplen requisitos/ Cantidad de Software encontrados X 100
Analisis de costos por implementacion de cada software | Costos de Software | Costo de Software / Costo en el mercado X 100
Analisis de tiempo de implementacion de cada software sobre tiempo estimados de instalacion | Tiempo implementacion | Tiempo de implementacion / Tiempo Estimado X 100
Se hace una selección del software según costos, tiempo y calidad. | Presupuesto | Costo implementacion completa/ Presupuesto X 100
RECURSO HUMANO | 5 Personas encargados de este proceso (Analista I y II de informatica, Gerente general, gerente fianciero y coordinador financiero)
PRESUPUESTO | $30.000.000

## objetivo 3
OBJETIVO 3: Inspeccionar cada dos meses las actividades que ya se han culminado y cuáles no.
ACTIVIDAD | NOMBRE DE INDICADOR | FORMULA INDICADOR
Conteo de actividades realizadas | Actividades realizadas | Cant. Actividades realizadas /Cant. Actividades presupuestadas X 100
Analisis de actividades desarrolladas correctamente sobre la cantidad realizadas | Actividades correctas | Cant. Actividades bien realizadas / Actividades realizadas X 100
Analisis actividades totales | Actividades totales excelentes | Cant. Total act. correctas/ Cant. Actividades totales X 100
RECURSO HUMANO | 23 personas del area de planeacion y control
PRESUPUESTO | $3.000.000

## objetivo 4
OBJETIVO 4: Encontrar las causas de el porque no se han finalizado las actividades en el tiempo presupuestado.
ACTIVIDAD | NOMBRE DE INDICADOR | FORMULA INDICADOR
Se hace un analisis de tiempo donde se relaciona el tiepo utilizado por el tiempo presupuestado | Tiempo utilizado | Tiempo utilizado / Tiempo presupuestado X 100
Comparar actividades realizadas correctamente sobre las actividades realizadas incorrectamente | Actividades correctas | Actividades Correctas/ Actividades realizadas Incorrectas X 100
Hallar posibles causas justificables de retrasos | Causas de retrasos | Causas injustificables de retraso /Causas Justificables de retraso X 100
RECURSO HUMANO | 26 incluye las personas de planeacion y control, gerente financiero, jefe de planeacion y coordinador financiero
PRESUPUESTO | $2.500.000

## objetivo 5
OBJETIVO 5: Medir el rendimiento de cada empleado.
ACTIVIDAD | NOMBRE DE INDICADOR | FORMULA INDICADOR
Analisis de la cantidad de empleados de cumplieron con los objetivos | Empleados Excelentes | Cant. Actividades correctas dentro del tiempo /Cant. Actividades presupuestadas X 100
Comparar actividades realizadas correctamente fuera del tiempo estipulado sobre las actividades exigidas | Empleados Regulares | Cant. Actividades Correctas fuera del tiempo / Actividades presupuestadas X 100
Se saca un listado de las personas que tienen menores objetivos realizados o ninguno | Empleados Ineficientes | Cant. Actividades con minoria de cumplimientos / Actividades presupuestadas X 100
RECURSO HUMANO | 27 incluye las personas de planeacion y control, gerente financiero, jefe de planeacion, coordinador financiero y Gerente General
PRESUPUESTO | $6.000.000